- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020   №  372                                                                                                        г.Заринск

Об утверждении программы мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета города Заринска Алтайского края на 2019-2024 годы

В целях мобилизации доходов бюджета и повышения эффективности бюджетных расходов в городе Заринске Алтайского края:

- Утвердить прилагаемую программу мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета города Заринска Алтайского края на 2019 – 2024 годы (далее – «программа»).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всех мероприятий программы.

3. Ответственным исполнителям направлять в комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных программой.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Заринска от 12.12.2018 № 915 «Об утверждении программы мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета города Заринска Алтайского края на 2019-2020 годы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бжицких Н.И.

Глава города                                                                                             В.Ш. Азгалдян

УТВЕРЖДЕНА. постановлением администрации города Заринска Алтайского края от 10.06.2020 № 372. ПРОГРАММА. мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета города Заринска Алтайского края на 2019-2024 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Органы администрации города, ответственные за реализацию мероприятия | Единицы измерения | Срок реали-зации мероп-риятия | Оценочные показатели бюджетного эффекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I. План мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Усиление межведомственного взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета города Заринска по выполнению мероприятий по повышению собираемости доходов, легализации налоговой базы, снижению задолженности в бюджет города Заринска | Главные администраторы доходов, комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение анализа динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет и обеспечение положительной динамики поступлений указанных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | Главные администраторы доходов, комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости и заработной платы, сокрытой от налогообложения | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | чел. | 2019-2024 годы | 450 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 1.4 | Проведение работы по повышению уровня заработной платы с использованием механизмов социаль-ного партнерства. Организация конт-роля за выполнением региональных, региональных (отраслевых), террито-риальных, территориальных (отрасле-вых) соглашений. Осуществление комплексной оценки ситуации в сфере труда и занятости населения | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Активизация работы по выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и уплаты налога на доходы физических лиц | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Проведение оценки налоговых расходов (налоговых льгот), пониженных ставок по налогам, предоставляемым Заринским городским Собранием депутатов | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | еже-годно, до 1 авгус-та | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Повышение эффективности исполь-зования имущества, в том числе в части незавершенного строительства. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение физических лиц к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Активизация работы по проведению комплексных кадастровых работ | Комитет по строительству и архитектуре администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Интеграция региональных и муниципальных баз данных по объектам недвижимого имущества и земельным участкам с базой данных Россреестра, сверка этих баз и унификация форматов представленных данных | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Переход на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости, в том числе установление максимальной ставки, предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Использование комитетом администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике в работе программно-аналитического комплекса «Анализ имущественных налогов» и информационного ресурса «Мониторинг 65-н», в том числе для улучшения качества анализа, планирования и проведения мероприятий по оптимизации налоговых льгот по местным налогам | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Осуществление взаимодействия в сфере государственного и земельного надзора и муниципального земельного контроля по вопросам выявления: 1) используемых не по целевому назначению земельных участков, в том числе земель сельскохозяйственного назначения; 2) самовольно занятых земельных участков или частей земельных участков, в том числе использование земель лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 0 0 | 10 10 | 20 15 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
| 1.13 | Проведение работы по выявлению застройщиков, фактически завершивших строительство объектов на территории города, но не оформивших строения в собственность, в том числе индивидуальных застройщиков. Проведение разъяснительной работы с застройщиками | Комитет по строительству и архитектуре администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.14 | Проведение работы по выявлению бесхозяйного и выморочного имущества, расположенного на территории города, с целью дальнейшего оформления прав муниципальной собственности на него | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.15 | Проведение мониторинга расчетов крупных и средних плательщиков с бюджетом муниципального образования город Заринск | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.16 | Проведение мониторинга недоимки по региональным и местным налогам, налогам по специальным налоговым режимам, зачисляемым в краевой и городской бюджет. Организация работы с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты | Главные администраторы доходов, комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | % | 2019-2024 годы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.17 | Доведение до сведения комитетов администрации города информации о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым доходам; размещение списков должников на официальном сайте города Заринска | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.18 | Проведение комитетами администрации города, реализующими государственную политику в соответствующих сферах деятельности, работы по подготовке предложений в отношении хозяйствующих субъектов, декларирующих убытки от финансово-хозяйственной деятельности, имеющих задолженность в краевой бюджет и бюджет муниципального образования город Заринск | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.19 | Организация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и увеличению объемов инвестиционных вложений на территории опережающего социально-экономического развития «Заринск», формирование благоприятных условий для привлечения резидентов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 0 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20 | Проведение мониторинга уплаты налогов сельскохозяйственными товаропроизводителями, субъектами малого и среднего предпринимательства и другими организациями, получающими финансовую поддержку из федерального, краевого и муниципального бюджетов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 732 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.21 | Усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019- 2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.22 | Проведение анализа применения патентной системы налогообложения и в случае необходимости рассмотрение вопросов о дальнейшем совершенствовании данного налогового режима, в том числе пересмотре размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по отдельным видам деятельности на территории города Заринска | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019- 2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.23 | Проведение работы, направленной на соблюдение сроков подачи деклараций и уплаты налогов в целях недопущения использования бюджетных средств на уплату пеней и штрафов | Главные распорядители бюджетных средств, комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.24 | Проведение работы по инвентаризации казенных, бюджетных организаций в связи с изменением правового статуса юридических лиц. Обеспечение соответствия сведений о количестве, статусе муниципальных организаций и предприятий на информационных ресурсах Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ, ЕГРН) и Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю с данными информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Главные распорядители бюджетных средств города Заринска, комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.25 | Проведение мероприятий по увеличению поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемые в аренду имущество муниципального образования и земельные участки, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, с учетом принципа экономической обоснованности | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 115 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 1.26 | Повышение доходов от муниципальных унитарных предприятий. Актуализация размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования город Заринск | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.27 | Повышение доходов от долей собственности в коммерческих предприятиях. Продажа долей собственности в коммерческих предприятиях. Проведение мобилизации доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ, рассмотрение целесообразности повышения размера дивидендов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 1.28 | Повышение доходов от приватизации имущества. Активизация работы по коммерциализации непрофильных активов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 2 170 | 16 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.29 | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации штрафов административных комиссий, увеличение результативности их деятельности | Администрация города Заринска, комитеты администрации | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 183 | 187 | 198 | 208 | 218 | 229 |
| 1.30 | Поступление неналоговых доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также за предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 1 190 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 1.31 | Проведение работы с федеральной информационной адресной системой по своевременному внесению в государственный адресный реестр отсутствующей информации по объектам недвижимости | Комитет по строительству и архитектуре администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 16 400 | 30 864 | 14 133 | 14 248 | 14 358 | 14 469 |
| II. План мероприятий по оптимизации расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города | Администрация города Заринска, комитеты администрации | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих, оптимизация обслуживающего персонала органов местного самоуправления города Заринска (сторожа, уборщики помещений, водители, завхозы, рабочие и т.д.) | Администрация города Заринска, комитеты администрации | тыс. рублей | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления города Заринска с учетом требований к соблюдению нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи | Администрация города Заринска, комитеты администрации | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города | Администрация города Заринска, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом города Заринска, комитет по культуре администрации города Заринска, комитет по образованию администрации города Заринска | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 15,2 | 15,4 | - | - | - | - |
| 2.5 | Осуществление контроля за эффективностью нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество учреждений, количество персонала, объемы и качество предоставляемых муниципальный услуг | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом города Заринска, комитет по культуре администрации города Заринска, комитет по образованию администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Укрупнение муниципальных учреждений, загруженных менее чем на 50% | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом города Заринска, комитет по культуре администрации города Заринска, комитет по образованию администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Уменьшение количества обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений. Передача несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом города Заринска, комитет по культуре администрации города Заринска, комитет по образованию администрации города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Осуществление мероприятий по отчуждению имущества, не используемого для выполнения муниципального задания | Комитет по культуре администрации города Заринска, комитет по образованию администрации города Заринска, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Расширение внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | Комитет по культуре администрации города Заринска, комитет по образованию администрации города Заринска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Заринска | тыс. рублей | 2019-2024 годы | 266 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10. | Расширение нестационарных форм предоставления муниципальных услуг (передвижные библиотеки и т.д.) | Комитет по культуре администрации города Заринска, комитет по образованию администрации города Заринска, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Проведение анализа причин возникновения дебиторской задолженности поставщиков услуг и принятие мер по ее сокращению | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Проведение оптимизации бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Проведение инвентаризации объемов (объектов) незавершенного строительства за счет бюджетных средств | Комитет по экономике и управлению имуществом города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Сокращение объемов (объектов) незавершенного строительства за счет бюджетных средств | Комитет по экономике и управлению имуществом города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Мониторинг случаев авансирования подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Планирование бюджета города Заринска с учетом увеличения доли программных расходов | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | % | 2019-2024 годы | 67 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не не менее 65 | не менее 65 |
| 2.17 | Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности (при наличии) муниципальных учреждений и факторов, влияющих на ее образование | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Осуществление реструктуризации просроченной кредиторской задолженности (при наличии) муниципальных учреждений | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Погашение (при наличии) просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Главные распорядители средств бюджета города Заринска |  | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Осуществление контроля за принятием расходных обязательств в целях недопущения образования и роста просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях и в органах местного самоуправления города Заринска | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности, в том числе просроченной, подведомственных муниципальных учреждений | Главные распорядители средств бюджета города Заринска, комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 281,2 | 15,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| III. План мероприятий по сокращению государственного и муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга уровня муниципального долга в целях оптимизации расходов на его обслуживание | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств города Заринска | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| IV. План мероприятий по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг законодательства в части предоставленных льгот и пониженных ставок по местным налогам | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | еже-годно до 1 июля | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Проведение оценки налоговых расходов (налоговых льгот) по местным налогам | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | еже-годно до 1 сентября | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Проведение оценки выпадающих доходов от предоставления пониженных ставок по местным налогам | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | еже-годно до 1 сентября | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Разработка предложений по отмене неэффективных льгот и увеличению пониженных ставок по местным налогам до максимального уровня согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | еже-годно до 1 октя-бря | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Подготовка проектов муниципальных правовых актов (в случае необходимости) о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты по отмене неэффективных льгот и увеличению размера ставок по местным налогам до максимального уровня согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации | Комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике | - | еже-годно до 1 дека-бря | - | - | - | - | - | - |
| V. План мероприятий по отмене с 01.08.2018 установленных субъектом Российской Федерации расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - "мероприятия по отмене расходных обязательств") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мониторинга реестра расходных обязательств на предмет выявления обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления города Заринска | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Введение моратория на принятие новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| VI. План мероприятий по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных учреждений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Достижение показателя доли просроченной кредиторской задолженности бюджета города Заринска в расходах консолидированного бюджета Алтайского края, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | % | 2019-2024 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Достижение показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Заринска, установленного постановлением Правительства Алтайского края от 29.10.2019 № 423 | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | % | 2019-2024 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности (при наличии) муниципальных учреждений города Заринска и анализ факторов, влияющих на ее образование | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Осуществление реструктуризации просроченной кредиторской задолженности (при наличии) муниципальных учреждений города Заринска | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Погашение (при наличии) просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Заринска | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Осуществление контроля за принятием расходных обязательств в целях недопущения образования и роста просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях города Заринска | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 | Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности, в том числе просроченной, муниципальных учреждений города Заринска | Главные распорядители средств бюджета города Заринска | - | 2019-2024 годы | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего |  |  |  | 4681,2 | 18928,4 | 2183 | 2248 | 2258 | 2269 |