АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2025 № 89 г. Заринск

|  |  |
| --- | --- |
| О подготовке к летней оздоровительной кампании в городе Заринске в 2025 году  |  |

В целях реализации постановления администрации города от 23.01.2023 № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха детей города Заринска в каникулярный период» на 2023-2025 годы», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний каникулярный период 2025 года (прилагается).

 2.Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний каникулярный период 2025 года в городе Заринске (прилагается).

 3.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска», на официальном сайте администрации города Заринска.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам Хрящеву Н.В.

Глава города В.Ш. Азгалдян

 Утверждён

 постановлением администрации

 города Заринска Алтайского края

 от 11.02.2025 № 89

СОСТАВ

городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний каникулярный период 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Хрящева Н.В. | -заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| Заместитель председателя комиссии:Бельц О. В. | -председатель комитета по образованию администрации города Заринска |
| Секретарь комиссии:Роот В. В. | -заведующий отделом по работе с молодёжью комитета по образованию администрации города Заринска |
| Члены комиссии: |  |
| Бракоренко А. В. | -главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница, г.Заринск» (по согласованию); |
| Кудинова В. Е. | -председатель комитета но культуре администрации города Заринска; |
| Журавлёва О.В. | -начальник краевого государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Заринску и Заринскому району» (по согласованию); |
| Пузырева М.В. | -директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Заринска» (но согласованию); |
| Лунина С.В. | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Заринскс, Заринском, Залесовском, Кытмановском, Тогульском районах (по согласованию); |
| Мальцев А. В. | -главный врач частного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть ОАО «Алтай-Кокс» (по согласованию); |
| Можный К.С. | -начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию); |
| Канунников К.В. | -главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кьггмановском и Тогульском районах» (по согласованию); |
| Гусельников Ф.Н. | -начальник отдела вневедомственной охраны по городу Заринск - филиала федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю» (по согласованию): |
| Рыбакова С.А. | -директор центра занятости населения краевого государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Заринску и Заринскому району» (по согласованию); |
| Слюсарь Д. Ю. | -начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заринский» (по согласованию). |

 Утверждён

 постановлением администрации

 города Заринска Алтайского края

 от 11.02.2025 № 89

План мероприятий
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний каникулярный период
2025 года в городе Заринске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители/ Соисполнители | Контроль |
| 1. | Подписание соглашения с Министерском образования и пауки Алтайского края | Февраль 2025 | Комитет по образованию отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хряшева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 2. | Определение стоимости путёвки в лагеря с дневным пребыванием детей | Февраль 2025 | Комитет по образованию отдел по работе с молодежью | Н. В. Хрящсва, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 3. | Определение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Февраль 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью/ КДНиЗП | Н. В. Хрящева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 4. | Определение уровня софинансирования из средств муниципального бюджета на приобретение путёвок в лагеря с дневным пребыванием детей | Февраль 2025 | Комитет по образованию | Н. В. Хряшева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 5. | Определение категории детей на предоставление бесплатных путевок в лагеря с дневным пребыванием детей за счет средств муниципального бюджета | Февраль 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хряшева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 6 | Расчёт сметы на организацию отдыха, оздоровления и занятости дегей в летний | Февраль 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хряшева, заместитель главы администрации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каникулярный период 2025 года |  |  | города по социальным вопросам |
| 7 | Подача заявок на внесение лагерей с дневным пребыванием детей в краевой реестр организаций отдыха и оздоровления | Февраль 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодежью | Н. В. Хрящсва. заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 8 | Разработка и утверждение постановления администрации города об организации летнего отдыха детей города Заринска в каникулярный период 2025 года | Март 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хрящсва, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 9 | Разработка и утверждение постановления администрации города об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2025 года | Март 2025 | Центр занятости/ комитет по образованию | II. В. Хрящева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 10 | Разработка программ воспитания в лагерях с дневным пребыванием детей | Март 2025 | Руководители лагерей *с.* дневным пребыванием детей | О. В. Бсльц, председатель комитета по образованию |
| 11 | Подача заявлений на проведение санитарно- эпидемиологических экспертиз зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации летнего отдыха и оздоровления детей | Март 2025 | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 12 | Подготовка плана отдыха, оздоровления и занятости школьников в летний период 2025 года (по форме 4-В) | Март 2025 | отдел по работе с молодёжью | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 13 | Заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний каникулярный период 2025 года | Апрель-май 2025 | Администрация города Заринска | Н. В. Хрящева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 14 | Расчистка территорий организаций отдыха и оздоровления | Апрель 2025 | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 15 | Проведение энтомологических обследований территорий организаций отдыха и оздоровления, получение заключений | Апрель 2025  | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 16 | Противоклещевая обработка территорий организаций отдыха и оздоровления, получение заключений (при необходимости) | Апрель-май 2025 | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 17 | Определение кадрового состава организаций отдыха и оздоровления, обучение, повышение квалификации сотрудников (по мере необходимости) | Апрель 2025 | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 18 | Приемная кампания в лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные оздоровительные организации | Апрель 2025 | Комитет по образованию/ Руководители лагерей с дневным пребыванием детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 19 | Старт рекламной кампании по организации отдыха детей города Заринска в каникулярный период 2025 года | Апрель 2025 | Руководители ОУ/ Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хряшева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 20 | Утверждение порядка деятельности образовательных учреждений в летний период | Май 2025 | Руководители ОУ | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 21 | Назначение ответственных за организацию летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях города | Май 2025 | Руководители ОУ | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 22 | Формирование базы руководства лагерей с дневным пребыванием детей | Май 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хряшева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 23 | Утверждение плана работы досуговых площадок в образовательных учреждениях города | Май 2025 | Руководители ОУ | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 24 | Разработка и утверждение постановлений о разрешении на временное трудоустройство несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста | Май-август 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хрящева, замести гель главы администрации города по социальным вопросам |
| 25 | Распределение финансирования междулагерями с дневным пребыванием детей | Май 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хрящева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 26 | Утверждение численного состава воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей | Май 2025 | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 27 | Подготовка к открытию лагерей с дневным пребыванием детей | Май 2025 | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей Городская межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию Н. В. Хрящева. заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 28 | Проверка готовности к открытию лагерей с дневным пребыванием детей | Май 2025 | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей Городская межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию Н. В. Хрящева. заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 29 | Заключение договоров между комитетом по образованию и лагерями с дневным пребыванием детей | Май 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хрящева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 30 | Открытие лагерей с дневным пребыванием детей | Первая неделя июня 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хрящева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 31 | Мониторинг численности воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей | Первые три дня после открытия, далее - каждый понедельник | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 32 | Профилактические выходы ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске. Заринском, Залесовском, Кы тмановском и Тогульском районах (по согласованию) | Июнь 2025  | ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайском}' краю в г. Заринске. Заринском, Залесовском, Кытмановском, Тогульском районах(по согласованию) | Лунина С.В. начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском. Залесовском, Кытмановском, Тогульском районах (по согласованию) |
| 33 | Работа в системе РИС ДО | Июнь-август 2025 | Комитет по образованию/ отдел по работе с молодёжью | Н. В. Хряшева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 34 | Заполнение базы ЕГИССО по гражданам, получившим софинансирование части стоимости путёвок из средств муниципального, краевого бюджетов | Июнь-август2025 | Комитет по образованию/ общий отдел администрации города | Н. В. Хрящева, заместитель главы администрации города по социальным вопросам |
| 35 | Итоги работы лагерей с дневным пребыванием детей | Июль 2025 | Комитет по образованию | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 36 | Сдача отчётности по использованию средств муниципального бюджета | Июль 2025 | Руководители лагерей с дневным пребыванием детей | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 37 | Учредительный контроль по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2025 года | Август 2025 | Комитет по образованию | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |
| 38 | Городской смотр-конкурс на лучшую организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний каникулярный период 2025 года | Сентябрь 2025 | Комитет по образованию | О. В. Бельц, председатель комитета по образованию |