## ЗАРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

### РЕШЕНИЕ

| 7 февраля 2024 года |  | № 74/403 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Заринск |  |

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Заринской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году

В соответствии с подпунктом 16 статьи 21, статьей 46 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Алтайского края от 25 января 2024 года № 59/474-8 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Алтайского края в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году» и в целях обеспечения прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, Заринская городская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1.Принять к сведению и исполнению решение Избирательной комиссии Алтайского края от 25 января 2024 года № 59/474-8 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Алтайского края в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году».

2.Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Заринской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году (приложение).

3.Заринской городской территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 406-425 обеспечить реализацию мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году.

4.Направить настоящее решение в нижестоящие избирательные комиссии.

5.Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации города Заринска в подразделе «Избирательная комиссия» - «Выборы Президента Российской Федерации - 17 марта 2024 года».

6.Возложить контроль за реализацией Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году на заместителя председателя Заринскй городской территориальной избирательной комиссии Паршакова А.Г.

| Председатель территориальной избирательной комиссии |  |  |  | Т.А. Рубцова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  |  |  | С.В. Савостикова |

|  | Приложение к решению Заринской городской территориальной избирательной комиссии от 7 февраля 2024 года № 74/403 |
| --- | --- |

Программа

информационно-разъяснительной деятельности

Заринской городской территориальной избирательной комиссии

в период подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации в 2024 году

Введение

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении на территории города Заринска выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года (далее – выборы), сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о законодательстве Российской Федерации о выборах, а также о порядке и формах голосования, применении на выборах технических средств голосования и подсчета голосов избирателей необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности Заринской городской территориальной избирательной комиссии в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Алтайского края в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом  изменений федерального законодательства, учитывает указания и рекомендации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Алтайского края, а также опыт работы Заринской городской территориальной избирательной комиссии  по информированию участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения федеральных  выборов.

Особое внимание при реализации Программы направлено на информирование избирателей и иных участников избирательного процесса о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, применяемых формах голосования, возможности включения избирателя в список избирателей по месту нахождения, об использовании дистанционного электронного голосования (далее – ДЭГ), а также о местонахождении территориальной и участковых избирательных комиссий (далее – ТИК, УИК соответственно),  осуществляющих прием соответствующих заявлений избирателей, и избирательных участках, на которых будет осуществляться голосование.

Для реализации данного направления Избирательной комиссией Алтайского кая запланировано изготовление и распространение соответствующих информационных материалов различных форматов и содержания для организаторов выборов, избирателей и иных участников избирательного процесса.

Кроме того, в отдельный раздел Программы вынесено проведение персонального адресного информирования и оповещения избирателей методом поквартирного (подомового) обхода домохозяйств, входящих в состав избирательного участка, членами участковых избирательных комиссий (ИнформУИК).

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:

-создание условий для эффективной реализации избирательных прав граждан, а также соблюдения принципов свободных и открытых выборов;

-обеспечение гласности и открытости избирательного процесса, максимальной информированности граждан обо всех мероприятиях, связанных с проводимыми выборами;

-повышение правовой культуры избирателей, организаторов выборов, представителей политических партий, иных участников избирательного процесса;

-повышение электоральной активности избирателей в период избирательной кампании;

-создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы, с УИК и средствами массовой информации;

-обеспечение участковых  избирательных комиссий (далее – УИК)  необходимыми информационно-методическими материалами.

Мероприятия Программы распределены по пяти основным разделам:

-организационно-методические мероприятия;

-обучение организаторов выборов и  других участников избирательного процесса;

-изготовление и размещение информационных материалов, использование наружных средств информирования;

-реализация адресного информирования избирателей;

-использование средств массовой информации (далее – СМИ) и применение современных информационных технологий для информирования избирателей.

Результат реализации информационно-разъяснительной деятельности:

-получение избирателями города Заринска полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в 2024 году;

-повышение электоральной активности избирателей на выборах и укрепление доверия избирателей к организаторам выборов и избирательной системе в целом;

-обеспечение открытости и гласности при проведении выборов;

-использование современных инновационных технологий и позитивное восприятие избирателями применения новых способов, механизмов и процедур проведения голосования.

Перечень  мероприятий

Программы  информационно-разъяснительной  деятельности  Заринской городской территориальной  избирательной  комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

В 2024 году на территории города Заринска

| № п/п | Наименование |  | Исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинаров, совещаний, конференций, тематических заседаний и других мероприятий по вопросам организации и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году |  | Члены Заринской городской территориальной избирательной комиссии края с правом решающего голоса, участковые избирательные комиссии | февраль-март 2024 года |
| 1.2 | Организация и проведение совещаний, интервью, создание информационных поводов для публикации в муниципальных СМИ по вопросам информационного освещения подготовки и проведения выборов, а также реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, применения современных технологий, технологических средств (QR-код, видеонаблюдение) |  | Рубцова Т.А., Паршаков А.Г., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 1.3 | Формирование информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году, организации видеонаблюдения (видеофиксации), механизма «Мобильный избиратель», проведении голосования в течение нескольких дней подряд и применении дистанционного электронного голосования |  | Члены Заринской городской территориальной избирательной комиссии края с правом решающего голоса | февраль-март 2024 года |
| 1.4. | Организация совещаний с представителями администрацией города, средствами массовой информации, руководителями правоохранительных органов, местных отделений политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов. В том числе организации взаимодействия и разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании |  | Рубцова Т.А., Паршаков А.Г., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 1.5 | Подготовка и проведение мероприятий по информированию избирателей с ограниченными возможностями здоровья (по отдельному плану) |  | Рубцова Т.А., Паршаков А.Г., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 1.6 | Подготовка и направление в УИК рекомендаций и методических материалов Избирательной комиссии Алтайского края, Заринской городской территориальной избирательной комиссии по вопросам информирования участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году |  | Рубцова Т.А., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 1.7 | Организация работы ТИК (УИК) по освещению хода подготовки и проведения выборов |  | Рубцова Т.А., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 1.8 | Размещение в ТИК и направление в УИК рекомендаций и методических материалов ЦИК России, Избирательной комиссии Алтайского края по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации |  | Рубцова Т.А., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 2. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение членов ТИК, руководителей УИК, других участников избирательного процесса по вопросам информационного обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году |  | Рубцова Т.А., Паршаков А.Г., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 2.2. | Проведение семинаров (обучения) с членами УИК по вопросам информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, а также реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании |  | Рубцова Т.А., Паршаков А.Г., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 2.3. | Проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году |  | Рубцова Т.А., Паршаков А.Г., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 2.4. | Оказание методической помощи УИК по обучению членов УИК по вопросам информационного обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году |  | Рубцова Т.А., Савостикова С.В. | февраль-март 2024 года |
| 3. Использование наружных средств информирования |  |  |  |  |
| 3.1 | Согласование мест размещения наружных средств информирования о выборах Президента Российской Федерации в 2024 году |  | Рубцова Т.А., члены Заринской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса | февраль-март 2024 года |
| 3.2 | Контроль за размещением (распространением) на территории города информационно-разъяснительных материалов с использованием наружных средств информирования (билборды, информационные щиты, остановочные павильоны, транспортные средства), а также плакатов, листовок, лифлетов и иных информационно-разъяснительных материалов с учетом временных этапов информационной кампании |  | Рубцова Т.А., члены Заринской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, УИК | февраль-март 2024 года |
| 3.3. | Размещение в помещениях для голосования информации о кандидатах, а также информационных материалов, регламентирующих работу избирательных комиссий, в том числе крупным шрифтом |  | Рубцова Т.А., члены Заринской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, УИК | март 2024 года |
| 3.4. | Размещение информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов о голосовании течении нескольких дней подряд, порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании |  | Рубцова Т.А., члены Заринской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, УИК | февраль-март 2024 года |
| 3.5. | Размещение информационных материалов (плакатов) в общественном транспорте, здании автовокзала, железнодорожного вокзала, крупных торговых центрах, учреждениях здравоохранения, социально-бытового обслуживания, многофункционального центра, учебных заведениях, Едином офисе клиентского обслуживания Социального фонда России в Алтайском крае, органах социальной защиты населения, учреждениях культуры, на предприятиях, иных местах наибольшего пребывания людей |  | Паршаков А.Г., члены Заринской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, УИК | февраль-март 2024 года |
| 3.6. | Оформление входной группы и внутреннего интерьера избирательных участков по макетам, разработанным ЦИК России, для проведения голосования по выборам Президента Российской Федерации |  | Паршаков А.Г., члены Заринской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, УИК | март 2024 года |
| 4.Реализация адресного информирования избирателей (ИнформУИК) |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация адресного информирования избирателей членами УИК с правом решающего голоса о месте и времени голосования, о порядке подачи заявления р включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, голосовании вне помещения для голосования, о возможности участия в дистанционном электронном голосовании, формах голосования в течение нескольких дней подряд |  | Рубцова Т.А., ТИК, УИК | февраль-март 2024 года |
| 4.2. | Размещение информационных листовок о месте и времени голосования, о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, голосовании вне помещения для голосования. Возможности участия в дистанционном электронном голосовании. Формах голосования в течение нескольких дней подряд |  | ТИК, УИК | февраль-март 2024 года |
| 4.3. | Вручение приглашений избирателям на выборы Президента Российской Федерации 15, 16 и 17 марта 2024 года |  | УИК | февраль-март 2024 года |
| 5.Взаимодействие со СМИ, применение современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка плана по освещению средствами массовой информации работы Заринской городской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации в 2024 году | Рубцова Т.А., Савостикова С.В. | февраль 2024 года |
| 5.2 |  | Информационное наполнение специального раздела о выборах на официальном сайте администрации города в разделе «Избирательная комиссия», в том числе по вопросам порядка подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании, в том числе с учетом особенной восприятия информации избирателями с ограниченными возможностями здоровья | Рубцова Т.А., Савостикова С.В., Бабанина Ю.В. | февраль-март 2024 года |
| 5.3 |  | Информирование избирателей через периодические печатные, электронные издания, специализированные группы в социальных сетях о ходе подготовки и проведения выборов | Рубцова Т.А., Савостикова С.В., Бабанина Ю.В. | февраль-март 2024 года |